|  |  |
| --- | --- |
| **АДМИНИСТРАЦИЯ**  **СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ** ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ **МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**  **ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ**  **САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ**  **П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**  от 14 ноября 2019 г.№ 172  О внесении изменений в постановление администрации  сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114   |  | | --- | | «[Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2019гг»](garantf1://98905.0/) |   Руководствуясь Федеральным законом от 06.10. 2003 г №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, в соответствии с Порядком принятия решений, формирования и реализации муниципальных программ сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области, утвержденным постановлением администрации сельского поселения от 14.08.2014г.№82 , администрация сельского поселения Челно-Вершины  ПОСТАНОВЛЯЕТ:  1. Внести следующие изменения в постановление администрации сельского поселения Челно-Вершины от 27 ноября 2014 г. № 114 «Об утверждении муниципальной программы «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области на 2015-2021гг»  1.1 В наименовании Программы словосочетание « на 2015-2019 г.г.» заменить на словосочетание « на 2015-2025гг.»  **2.Приложения№1,2,3 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).**  3.Настоящее постановление разместить в газете «Официальный Вестник и на официальном сайте сельского поселения Челно-Вершины в информационно - коммуникационной сети «Интернет».  4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.  Глава сельского поселения  Челно-Вершины С.А. Ухтверов |
|  |
|  |

Утверждена

постановлением администрации

сельского поселения Челно-Вершины

муниципального района Челно-Вершинский

Самарской области

от 14 ноября 2019 г. №172

**Муниципальная программа**

**«МОДЕРНИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ЧЕЛНО-ВЕРШИНЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ЧЕЛНО-ВЕРШИНСКИЙ САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ на 2015-2025гг»**

Приложение № 1

к постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 14 ноября 2019 г. №172

1. **Паспорт муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | «Модернизация и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения сельского поселения Челно-Вершины муниципального района Челно-Вершинский Самарской области в 2015 -2025 годах» |
| Заказчик программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| Основные разработчики программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| Цели программы | основной целью Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог общего пользования местного значения в сельском поселении |
| Задачи программы | -Ремонт автомобильных дорог местного значения  -Содержание автомобильных дорог местного значения |
| Сроки  Программы | 2015-2025гг |
| Основные исполнители программы | Администрация сельского поселения Челно-Вершины |
| Объемы и источники финансирования программы | - реализация Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета.  2 015год-2556,0 тыс.руб.  2016год -14981,0 тыс. руб.  2017год -26450,0 тыс. руб.  2018год-19226,0 тыс. руб.  2019 год -22238,0 тыс. руб.  2020год -3244,0 тыс. руб.  2021 год -3419,0 тыс. руб.  2022 год -3419,0 тыс. руб.  2023 год- 3419,0 тыс. руб.  2024 год-3419,0 тыс. руб.  2025 год-3419,0 тыс. руб. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - улучшение условий эксплуатации автомобильных дорог местного значения;  - повышение комфортности для проживания жителей;  - улучшение транспортной инфраструктуры. |
| Организация контроля за исполнением программы | управление и контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией сельского поселения Челно-Вершины |

**2. Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом**

Важным фактором жизнеобеспечения населения, способствующим стабильности социально-экономического развития сельского поселения Челно-Вершины, является развитие сети автомобильных дорог общего пользования. Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования в сельском поселении составляет 95,6 км., в том числе: асфальтобетонные – 22,8 км., грунтощебеночные – 41,3 км., грунтовые – 31,5 км.

Плохое состояние дорог, а порой и само их отсутствие, является серьезной проблемой. Отсутствие системного подхода к планированию работ в сфере дорожного хозяйства, усугубляемое недостаточным финансированием, привело к тому, что значительная часть дорог местного значения сельского поселения находятся в неудовлетворительном состоянии.

Увеличение парка транспортных средств приведет к существенному росту интенсивности движения на дорогах местного значения сельского поселения, что наряду с неудовлетворительным состоянием дорог отрицательно отражается на безопасности дорожного движения в населенных пунктах поселения.

Проблема наличия и качества, грунтовых дорог в сельском поселении является одной из наиболее значимых и требует первоочередного внимания. Но перевод одновременно всех имеющихся грунтовых дорог в категорию дорог с капитальным типом покрытия требует немалых финансовых затрат. Поэтому целесообразно провести работы по благоустройству грунтовых дорог, путем формирования покрытия переходного типа из песчаногравийной смеси.

Для удовлетворения потребности граждан в сфере комфортного проживания и передвижения, необходимо проведение работ: в зимний период- очистка от снега, в летний период – скос травы вдоль внутрипоселковых дорог, весной и осенью – грейдирование дорог.

Анализ проблем, связанных с неудовлетворительным состоянием дорог местного значения, показывает необходимость комплексного подхода к их решению, что предполагает использование программно-целевого метода.

**3. Цели и задачи Программы, сроки и этапы реализации Программы**

Основной целью настоящей Программы является достижение требуемого технического и эксплуатационного состояния дорог местного значения.

Работы по ремонту дорог включают в себя комплекс работ по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик дорог местного значения, в том числе и по конструктивным элементам дороги без изменения ее технической категории.

Работы по благоустройству включают в себя комплекс работ по поддержанию на необходимом уровне и улучшению потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования местного значения.

Срок реализации Программы 2015-2019гг

**4. Ресурсное обеспечение Программы**

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного и областного бюджета. Объем финансирования, необходимый для реализации мероприятий Программы, составляет

2 015год-2556,0 тыс.руб.

2016год -14981,0 тыс. руб.

2017год -26450,0 тыс. руб.

2018год-19226,0 тыс. руб.

2019 год -22238,0 тыс. руб.

2020год -3244,0 тыс. руб.

2021 год -3419,0 тыс. руб.

2022 год -3419,0 тыс. руб.

2023 год- 3419,0 тыс. руб.

2024 год-3419,0 тыс. руб.

2025 год-3419,0 тыс. руб.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется в следующих формах бюджетных ассигнований:

оплата муниципальных контрактов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд в целях реализации полномочий сельского поселения по ремонту дорог местного значения.

**5. Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование  мероприятия** | Объем финансирования по годам | | | | | |
|  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | Исполнитель  мероприятия |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 22238 | 3244 | 3419 | 3419 | сельское  поселение  Челно-Вершины |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименование  мероприятия** | Объем финансирования по годам | | | | | |
|  | 2023 | 2024 | 2025 |  | Исполнитель  мероприятия |
| 1 | Ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения |  | 3419 | 3419 | 3419 |  | сельское  поселение  Челно-Вершины |

**6. Индикаторы и показатели, характеризующие ежегодный ход и итоги реализации Программы**

Для оценки эффективности реализации задач Программы используются следующие показатели (табл. № 1):

Таблица № 1

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование целевого  индикатора (показателя) | Единица изме- рения | Значение целевых индикаторов (показателей) | | | |
| 2019 | 2020г | 2021г | 2022 |
| величение протяженности отремонтированных дорог местного значения | Км  9.84  6,9  0,25  9  7390  0,6 | 0,7  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетон ным покрытием  3,7  щебеночное покрытие  0,25  ямочный ремонт струйно-инъекционным методом  5440 м.2  устройство 7 проездов и автоплощадок  с асфальтобетон ным покрытием  0,6  грунтощебе  ночное покрытие | 2,528  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1,488  устройство а/дорог  Щебеночным покрытием | 3,131  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1950  устройство 2 площадок для автостоянки покрытием  S-1950 | 3,481  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1.880.  устройство а/дорог  щебеночным покрытием  . |

**7. Механизм реализации Программы**

Управление Программой и контроль за ходом ее реализации обеспечиваются администрацией сельского поселения Челно-Вершины.

В целях управления и контроля за ходом реализации Программы администрация сельского поселения выполняет следующие функции:

определение форм и методов организации управления реализацией Программы;

-координация исполнения программных мероприятий;

-определение конкретного перечня объектов в рамках утвержденных мероприятий Программы на очередной год;

-обеспечение взаимодействия органов местного самоуправления поселения по вопросам, связанным с реализацией Программы;

-ежеквартальное рассмотрение информации о ходе выполнения текущих задач, связанных с реализацией Программы, вопросов финансирования Программы и фактического расходования средств местного бюджета на реализацию мероприятий Программы;

-мониторинг результатов реализации программных мероприятий и их оценка;

-контроль за достижением целевых индикаторов и показателей, показателей эффективности;

Критериями оценки эффективности реализации Программы являются степень достижения целевых индикаторов и показателей, установленных Программой, а также степень достижения показателей эффективности, установленных Методикой.

При необходимости администрация сельского поселения вносит изменения в Программу.

Изменения в Программу вносятся с учетом требований, предъявляемых к муниципальным целевым программам в соответствии с Порядком принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных программ в сельском поселении Челно-Вершины .

**8. Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы**

Реализация программных мероприятий позволит получить высокий социально-экономический эффект и существенно повысить уровень жизни населения.

Реализация Программы в целом приведет к значительному улучшению транспортно-эксплуатационного состояния дорог местного значения. Будет отремонтировано всего дорог протяженностью 16,74 км., в.т.ч., 6,9 км.грунтощебеночным покрытием, 06 км. щебеночным покрытием, 13,6км ямочный ремонт, струйно-инъекционным методом асфальтобетонного покрытия, 2,5 кв.м., капитальный ремонт асфальтобетонным покрытием 9,84км.

Оценка социально-экономической эффективности реализации Программы осуществляется по годам в течение всего срока реализации Программы в соответствии с Методикой (приложение №2) показатели экономической эффективности реализации Программы

Таблица № 2

Перечень целевых индикаторов (показателей),

характеризующих ежегодный ход и итоги реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Показатели | Единица изме- рения | В том числе по годам | | | |
| 2019 | 2020г | 2021г | 2022 |
| величение протяженности отремонтированных дорог местного значения | км  9.84  6,9  0,25  9  7390 | 0,7  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетон ным покрытием  3,7  щебеночное покрытие  0,25  ямочный ремонт струйно-инъекционным методом  5440 м.2  устройство 7 проездов и автоплощадок  с асфальтобетон ным покрытием  0,6  грунтощебе  ночное покрытие | 2,528  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1,488  устройство а/дорог  Щебеночным покрытием | 3,131  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1950  устройство 2 площадок для автостоянки покрытием  S-1950 | 3,481  капитальный ремонт  автомобильных дорог асфальтобетонным покрытием  1.880.  устройство а/дорог  щебеночным покрытием  . |

Приложение №2

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 14 ноября 2019 г. №172

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2019 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность  км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная  стоимость |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | проезды и площадки от Дома молодежных организаций до стадиона "Колос"  переулок ул. Проломная- ул. Приовражная.  въезд к центральной районной библиотеки с автостоянкой по адресу : ул. Советская.  ул. Озерная  от машиностроительного завода до ул. Заречная.  ул. Восточная.  ул. Заводская  ул. Механическая.  ул. Рабочая.  ул. Элеваторная  ул. Новая  ул. Северная | а/бетонное  щебеночное  а/бетонное  щебеночное  щебеночное  щебеночное  щебеночное  щебеночное  щебеночное  щебеночное  а/бетонное  щебеночное | Площадки и проезды  6 ед.  385  1 площадка  587  425  101  220  186  377  720  724  614 | 50602  1155  3802  1770  1285  303  668  660  1150  2760  3090,0  1850 | 6445986,88  492657,62  849061,80  754981,78  740494,54  129242,62  484362,43  281518,64  490524,90  1177259,69  6884317,26  936060,18 |
| ИТОГО | | **ххххххххххххх**  **а/б**  **щеб** | **7 площадок**  **5440 м2**  **724м.аб/пок**  **3615 м.щеб/пок.** | **5440 м2**  **11604 м2 щ/п.**  **3090м2 а/бет.покрытием** | **19666468,34** |

Приложение №3

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 14 ноября 2019 г. №172

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2020 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность  км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная  стоимость  тыс. руб. |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9. | ул.Комсомольская  пер. Комсомольский  А/д, ул. Советская через плотину ул. Старшинова  ул. Вахитова- Целенная  от ул. Кооперативная до ул. Элеваторная с заездом до заводского микрорайона  пер. Советский с асфальтовой площадкой 5000 кв. м.  ул. Южная  ул. Набережная | а/бетонная  а/бетонная  а/бетонная  щебеночная пок.  а/бетонная  а/бетонная  щебеночная пок.  щебеночная пок. | 0,530  0,250  0,294  0,268  0,394  0,750  0,310  0,510  0,710 | 2650  1125  1323  1072  1773  3750  6240  2397  3197 | 3650,0  1721,0  2022,0  750,0  2710,0  6200,0  2650,0  655,9  913,0 |
| ИТОГО | |  | |  | | --- | | **2,528 а/б пок.** | | **1,488щеб.пок** | | **11267**  **6666** | **21271,9** |

Приложение №4

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 14 ноября 2019 г. №172

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2021 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность  км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная  стоимость |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12. | От ул. Солнечная до тер. ООО «Челно-Вершинское»  ул. Молодежная  Устройство автостоянки возле центральной аптеки  ул.Молодежная  ул. Октябрьская  ул. Новая  Заезд от ул. Старшинова на территории МУП ПОЖКХ 3аезд от 1 микрорайона к здание общественной бани,  площадка перед МУП ПОЖКХ | а/бетонная  а/бетонная  а/бетонная  щебеночное покрытие  а/бетонная  а/бетонная  а/бетонная | 1,225  0,420  0,164  0,539  0,750  13  20 | 6737,5  2100  750  656  2425  3375  75  100  1200 | 7125,0  2730,0  975,0  410,9  2995,0  3804,0  97,5  130,0  1560,0 |
|  | |  | 3,131 | 1546,8  2 площадки 1950 кв.м. | 19827,4 |

Приложение №5

к Постановлению администрации

сельского поселения Челно-Вершины

от 14 ноября 2019 г. №172

Ремонт автомобильных дорог местного значения сельского поселения Челно-Вершины в 2022 году.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ | Адрес | Вид покрытия | Протяженность  км. | Общая площадь кв.м./м | Сметная  стоимость |
| 1.  2.  3.  4.  5.  6.  7. | ул. Дружбы  ул. Мира  ул. Тополиная  ул. Раздольная  ул. Южная  ул. Коммунистическая  От ул. Советская до мусульманского кладбища | а/бетонная  а/бетонная  щебеночная  щебеночная  щебеночная  а/бетонная  а/бетонная | 0,679  0,560  0,650  0,775  0,455  1,500  0,742 | 3250  2240  2925  3100  2047,5  6750  2968 | 3395  2800,0  990,0  1180,0  692,9  7500,0  3710,0 |
|  | |  | **а/б 3,481**  **щеб. 1,88** | **15208**  **8072,5** | **20268,2** |